## Sheet1
WBS (Work Breakdown Sheet)
진행상황
예정
완료
| 미완료 |  |  |  | 8월 |  | 9월 | [29 empty] | 10월
대분류 | 소분류 | 산출물 | 메인담당자 | 서브 담당자 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
설계 | 기획 | 스토리보드 | bar: 8월 30 to 8월 31
| DB 모델링 | 모델링 | bar: 9월 3 to 9월 7; 9월 10 to 9월 14; 9월 19; 9월 26
| UML | 클래스/시퀀스 | bar: 9월 6 to 9월 7
회원관리 | 가입 |  | 박상식 | 정수영,기재중,정다훈,이미형 | bar: 9월 10
| 변경 |  | 박상식 | 정수영,기재중,정다훈,이미형 | bar: 9월 10
| 로그인 |  | 박상식 | 정수영,기재중,정다훈,이미형 | bar: 9월 10
| 회원찾기 |  | 박상식 | 정수영,기재중,정다훈,이미형 | bar: 9월 11
글쓰기 | 텍스트 |  | 기재중 | bar: 9월 11
| 사진글 |  | 기재중 | 정수영 | bar: 9월 12
| 인용글 |  | 기재중 | 기재중 | bar: 9월 12
| 동영상 |  | 기재중 | 박상식 | bar: 9월 12
| 음악 |  | 기재중 | 정다훈 | bar: 9월 12
| 링크 |  | 기재중 | 이미형 | bar: 9월 12
| 삭제/수정 |  | 정다훈 | 이미형 | bar: 9월 13 to 9월 14
| 댓글 |  | 정다훈 | 이미형 | bar: 9월 13 to 9월 14
| 좋아요 |  | 기재중 | 박상식, 정수영 | bar: 9월 13 to 9월 14
친구관리 | 친구추가/삭제 |  | 정수영 | 기재중,정다훈,이미형,박상식 | bar: 9월 17
| 친구찾기 |  | 정수영 | 기재중,정다훈,이미형,박상식 | bar: 9월 17
타임라인 | 타임라인 페이지제작 |  | 이미형 | 기재중,정다훈,,박상식,정수영 | bar: 9월 18 to 9월 19
| 새글비동기 갱신 |  | 이미형 | 기재중,박상식 | bar: 9월 20 to 9월 21
| 내 글에 대한 소식 비동기 반응 |  | 이미형 | 정다훈,정수영 | bar: 9월 20 to 9월 21
API제작 | 쉐어기능(버튼) |  | 정다훈 | 기재중,이미형,박상식,정수영 | bar: 9월 24 to 9월 25
| 좋아요기능(버튼) |  | 정다훈 | 기재중,이미형,박상식,정수영 | bar: 9월 24 to 9월 25
관리자 | 관리자 페이지제작 |  | 이미형 | 기재중,정다훈,박상식,정수영 | bar: 9월 26
| 회원목록보기 |  | 정수영 | bar: 9월 27 to 9월 28
| 회원가입통계,일별월별 |  | 기재중 | bar: 9월 27 to 9월 28
| 회원글작성통계 |  | 기재중 | bar: 9월 27 to 9월 28
| 회원탈퇴/삭제 |  | 정다훈 | bar: 9월 27 to 9월 28
| 공지메일전송 |  | 정수영 | bar: 9월 27 to 9월 28
| 회원글 관리 |  | 이미형 | bar: 9월 27 to 9월 28
부가기능 | 쪽지기능 |  | 박상식 | bar: 10월 4 to 10월 5
| 사진첩 |  | 정다훈 | bar: 10월 4 to 10월 5
| 투표 |  | 이미형 | bar: 10월 4 to 10월 5
| 위치첨부 |  | 이미형 | bar: 10월 4 to 10월 5
| 개인스킨(테마) |  | 박상식 | bar: 10월 4 to 10월 5
| 친밀도관리 |  | 정수영 | bar: 10월 4 to 10월 5
| 채팅 |  | 정다훈 | bar: 10월 4 to 10월 5
테스트 및 디버깅 | 회원관리 |  | 기재중 | bar: 10월 8 to 10월 12
| 글쓰기 |  | 기재중
| 친구관리 |  | 기재중
| 타임라인 |  | 기재중
| API제작 |  | 기재중
| 관리자 |  | 기재중
Note on N9: 1st: 시퀀스 다이어그램 미완료